## Sheet1
|  | 턴온 | IO체크 | 서보 튜닝 | 드라이런 | QC 인증 | 기초 UI | SIM 테스트 | SIM 인증 | 설비 검수 | 제품 테스트 | UI 안정화 | 양산
설비명 | 담당자 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-16
A - ASSEMBLY | THANG | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-16
I - INOUT | TUNG | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | X | X
T - TRANSFER | PHUONG | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | X | X
D - DISEMBLY | HYEON | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-16 | 2026-03-11 | 2026-03-16
C - COOLER | LUAN | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-16
| I/O 제어 | 모션 제어 | 티칭 제어 | 각 파츠별 동작 | 드라이런 | 세이프티 인터락 | CIM 구현
A - ASSEMBLY | 95% | 100% | 90% | 80% | 90% | 40% | 20%
I - INOUT | 95% | 100% | 90% | 95% | 100% | 40% | X
T - TRANSFER | 95% | 100% | 90% | 95% | 100% | 80% | X
D - DISEMBLY | 95% | 100% | 90% | 90% | 100% | 80% | 20%
C - COOLER | 95% | 100% | 90% | 80% | 100% | 80% | 20%
비고 | 컨베이어 추가 | 완료 | UI 작업 진행 | 세부 동작 진행 | 예외 동작 처리 | 단독 인터락 진행 | 내부 구조 진행
2026-02-23 |  | 2026-02-24 |  | 2026-02-25 |  | 2026-02-26 |  | 2026-02-27 |  | 2026-02-28 |  | 2026-03-01
A : 프로그램 사전 준비 I : 프로그램 사전 준비 T : 프로그램 사전 준비 D : 프로그램 사전 준비 C : 프로그램 사전 준비 |  | A : 프로그램 사전 준비 I : 프로그램 사전 준비 T : 프로그램 사전 준비 D : 프로그램 사전 준비 C : 프로그램 사전 준비 |  | A : 프로그램 사전 준비 I : 프로그램 사전 준비 T : 프로그램 사전 준비 D : 프로그램 사전 준비 C : 프로그램 사전 준비 |  | A : 프로그램 사전 준비 I : 프로그램 사전 준비 T : 프로그램 사전 준비 D : 프로그램 사전 준비 C : 프로그램 사전 준비 |  | A : 프로그램 사전 준비 I : IO 체크 및 서보 튜닝 T : IO 체크 및 서보 튜닝 D : 프로그램 사전 준비 C : 프로그램 사전 준비 |  | A : IO 체크 및 서보 튜닝 I : IO 체크 및 서보 튜닝 T : IO 체크 및 서보 튜닝 D : IO 체크 및 서보 튜닝 C : 프로그램 사전 준비 |  | A : IO 체크 및 서보 튜닝 I : IO 체크 및 서보 튜닝 T : IO 체크 및 서보 튜닝 D : IO 체크 및 서보 튜닝 C : 프로그램 사전 준비
2026-03-02 |  | 2026-03-03 |  | 2026-03-04 |  | 2026-03-05 |  | 2026-03-06 |  | 2026-03-07 |  | 2026-03-08
A : IO 체크 및 서보 / SIM 미팅 I : 설비 원점 테스트 / SIM 미팅 T : 설비 원점 테스트 / SIM 미팅 D : IO 체크 및 서보 / SIM 미팅 C : IO 체크 및 서보 / SIM 미팅 |  | A : IO 체크 및 서보 I : 설비 단동 테스트 T : 설비 단동 테스트 D : 설비 원점 테스트 C : IO 체크 및 서보 |  | A : IO 체크 및 서보 I : 설비 드라이런 테스트 T : 설비 드라이런 테스트 D : 설비 드라이런 테스트 C : IO 체크 및 서보 |  | A : IO 체크 및 서보 I : 설비 드라이런 테스트 T : 설비 드라이런 테스트 D : 설비 드라이런 테스트 C : IO 체크 및 서보 |  | A : IO 체크 및 서보 I : 설비 드라이런 테스트 T : 설비 드라이런 테스트 D : 설비 드라이런 테스트 C : IO 체크 및 서보 |  | A : IO 체크 및 서보 I : 설비 드라이런 테스트 T : 설비 드라이런 테스트 D : 설비 드라이런 테스트 C : IO 체크 및 서보 |  | A : 설비 드라이런 테스트 I : 설비 드라이런 및 인터락 T : 설비 드라이런 및 인터락 D : 설비 드라이런 및 인터락 C : 설비 드라이런 테스트
2026-03-09 |  | 2026-03-10 |  | 2026-03-11 |  | 2026-03-12 |  | 2026-03-13 |  | 2026-03-14 |  | 2026-03-15
A : 설비 드라이런 및 인터락 I : 설비 드라이런 및 인터락 T : 설비 드라이런 및 인터락 D : 설비 드라이런 및 인터락 C : 설비 드라이런 및 인터락 |  | A : 설비 드라이런 및 인터락 I : 설비 드라이런 및 인터락 T : 설비 드라이런 및 인터락 D : 설비 SIM 작성 C : 설비 드라이런 및 인터락 |  | A : 설비 SIM 테스트 I : 설비 드라이런 및 인터락 T : 설비 드라이런 및 인터락 D : 설비 SIM 테스트 C : 설비 SIM 테스트 |  | A : 설비 SIM 테스트 I : 설비 드라이런 및 인터락 T : 설비 드라이런 및 인터락 D : 설비 SIM 테스트 C : 설비 SIM 테스트 |  | A : 설비 SIM 테스트 I : 설비 드라이런 및 인터락 T : 설비 드라이런 및 인터락 D : 설비 SIM 테스트 C : 설비 SIM 테스트 |  | A : 설비 SIM 테스트 I : 설비 드라이런 및 인터락 T : 설비 드라이런 및 인터락 D : 설비 SIM 테스트 C : 설비 SIM 테스트
2026-03-16 |  | 2026-03-17 |  | 2026-03-18 |  | 2026-03-19 |  | 2026-03-20 |  | 2026-03-21 |  | 2026-03-22
A : 설비 SIM 인증 I : 설비 드라이런 및 인터락 T : 설비 드라이런 및 인터락 D : 설비 SIM 인증 C : 설비 SIM 인증 |  | A : 설비 SIM 인증 I : 설비 드라이런 및 인터락 T : 설비 드라이런 및 인터락 D : 설비 SIM 인증 C : 설비 SIM 인증
2026-03-23 |  | 2026-03-24 |  | 2026-03-25 |  | 2026-03-26 |  | 2026-03-27 |  | 2026-03-28 |  | 2026-03-29
2026-03-30 |  | 2026-03-31 |  | 2026-04-01 |  | 2026-04-02 |  | 2026-04-03 |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-05
2026-04-06 |  | 2026-04-07 |  | 2026-04-08 |  | 2026-04-09 |  | 2026-04-10 |  | 2026-04-11 |  | 2026-04-12